## Sheet1
Minutes of Meeting(회의록)
Meeting Date(일시) |  | 2021-05-13
Meeting Place(장소) |  | 휴먼교육센터
Title(미팅주제) |  | D조 팀 프로젝트 착수 미팅(kick-off meeting)
Attendees(참석자) |  | Name(이름) | Signature(서명) | Name(이름) | Signature(서명)
|  | 최정상(팀장) |  | 장은재
|  | 박소현 |  | 홍소희
박소희
심주안
No. | Contents |  |  |  | 담당자 | 기한
0 | 팀 프로젝트 수행 환경
0-1 | 프로젝트는 되도록 센터 교육 시간에만 수행
0-2 | 센터 교육 시간외에는 프로젝트 진행관련 연락 금지
0-3 | 센터에서의 교육시간 및 일정을 고려하여 적정한 크기의 프로젝트 수행
0-4 | 프로젝트의 완성도보다 교육받은 내용의 이해 및 적용 방법에 집중
0-5 | 주 1회는 대면 미팅 진행. 그 외 프로젝트 시간은 줌, 카톡 등을 이용해 진행.
1 | 프로젝트 개발환경
2021-01-01 | Eclipse: java, JS, html
2021-01-02 | DB: Oracle
2 | 프로젝트 개발 주제: 다이어리
2021-02-01 | 상세 컨텐츠
- 개인의 일상 기록(개인공간)
- 개인의 일상을 공유하는 피드와 그에대한 피드백
- 기록된 이야기의 키워드를 머신러닝으로 분석하여 성향 파악
- 성향에 따라 이성회원간 추천 시스템
3 | 다음 미팅 전까지 수행되어야 하는 사항
2021-03-01 | 프로젝트의 컨텐츠 최종 확정 및 그에 따른 구조, 담당자 |  |  |  | All | 2021-05-21
2021-03-02 | 결정된 컨텐츠에 따른 전체적인 프로그램 구조 확정(Block Diagram) |  |  |  | All | 2021-05-21
2021-03-03 | 프로젝트 제안서 |  |  |  | TBD | 2021-05-21
2021-03-04 | 결정된 구조에 따른 역할 분담 |  |  |  | All | 2021-05-21
2021-03-05 | 프로젝트 스케쥴 |  |  |  | 최정상 | 2021-05-21
4 | 기타
2021-04-01 | 다음 프로젝트 대면 미팅: 5/21 휴먼교육센터