## 05_13
Minutes of Meeting(회의록)
Meeting Date(일시) |  | 2021-05-13
Meeting Place(장소) |  | 휴먼교육센터
Title(미팅주제) |  | D조 팀 프로젝트 착수 미팅(kick-off meeting)
Attendees(참석자) |  | Name(이름) | Signature(서명) | Name(이름) | Signature(서명)
|  | 최정상(팀장) |  | 장은재
|  | 박소현 |  | 홍소희
박소희
심주안
No. | Contents |  |  |  | 담당자 | 기한
0 | 팀 프로젝트 수행 환경
0-1 | 프로젝트는 되도록 센터 교육 시간에만 수행
0-2 | 센터 교육 시간외에는 프로젝트 진행관련 연락 금지
0-3 | 센터에서의 교육시간 및 일정을 고려하여 적정한 크기의 프로젝트 수행
0-4 | 프로젝트의 완성도보다 교육받은 내용의 이해 및 적용 방법에 집중
0-5 | 주 1회는 대면 미팅 진행. 그 외 프로젝트 시간은 줌, 카톡 등을 이용해 진행.
1 | 프로젝트 개발환경
2021-01-01 | Eclipse: java, JS, html
2021-01-02 | DB: Oracle
2 | 프로젝트 개발 주제: 다이어리
2021-02-01 | 상세 컨텐츠
- 개인의 일상 기록(개인공간)
- 개인의 일상을 공유하는 피드와 그에대한 피드백
- 기록된 이야기의 키워드를 머신러닝으로 분석하여 성향 파악
- 성향에 따라 이성회원간 추천 시스템
3 | 다음 미팅 전까지 수행되어야 하는 사항
2021-03-01 | 프로젝트의 컨텐츠 최종 확정 및 그에 따른 구조, 담당자 |  |  |  | All | 2021-05-21
2021-03-02 | 결정된 컨텐츠에 따른 전체적인 프로그램 구조 확정(Block Diagram) |  |  |  | All | 2021-05-21
2021-03-03 | 프로젝트 제안서 |  |  |  | TBD | 2021-05-21
2021-03-04 | 결정된 구조에 따른 역할 분담 |  |  |  | All | 2021-05-21
2021-03-05 | 프로젝트 스케쥴 |  |  |  | 최정상 | 2021-05-21
4 | 기타
2021-04-01 | 다음 프로젝트 대면 미팅: 5/21 휴먼교육센터

## 05_17
Minutes of Meeting(회의록)
Meeting Date(일시) |  | 2021-05-17
Meeting Place(장소) |  | 휴먼교육센터
Title(미팅주제) |  | Diary 상세 컨텐츠 확정, 파트 할당
Attendees(참석자) |  | Name(이름) | Signature(서명) | Name(이름) | Signature(서명)
|  | 최정상(팀장) |  | 장은재
|  | 박소현 |  | 홍소희
박소희
심주안
No. | Contents |  |  |  | 담당자 | 기한
1 | Diary 상세 컨텐츠
2021-01-01 | 개인의 일상 기록
1-1-1 | 개인의 일상 기록(개인공간) 클래식 타입
1-1-2 | 개인의 일상 기록(개인공간) 챗봇 타입
1-2 | - 기록된 이야기의 키워드를 머신러닝으로 분석하여 성향 파악
2 | 파트별 역할
2-1 | Front-end: 웹 구현 |  |  |  | 박소현 홍소희
2-2 | Back-end: DB 구현 |  |  |  | 심주안 최정상
2-3 | AI: 기록된 일상 분석 및 성향을 파악해주는 기능 구현 |  |  |  | 박소희 장은재
3 | 다음 미팅 내용
2021-03-01 | 각 파트별 필요 업무 파악
2021-03-02 | 각 파트별 협업 업무 파악
2021-03-03 | 파악된 업무에 대한 일정 확정
표 1

## 05_18
Minutes of Meeting(회의록)
Meeting Date(일시) |  | 2021-05-18
Meeting Place(장소) |  | 휴먼교육센터
Title(미팅주제) |  | 화면구성, 구성도 및 제안서
Attendees(참석자) |  | Name(이름) | Signature(서명) | Name(이름) | Signature(서명)
|  | 최정상(팀장) |  | 장은재
|  | 박소현 |  | 홍소희
박소희
심주안
No. | Contents |  |  |  | 담당자 | 기한
1 | Front-end 개발 범위 수정
- 일상기록 챗봇타입 —> 클래식타입(웹브라우저)
- 챗봇은 사이트 사용법 안내를 위한 도우미 개념
2 | 각 파트별 미팅 사항
2-1 | Front-end
- 화면구성 초안
Index.html: 초기 화면 Login.html: 로그인 화면 join.html: 회원가입 화면 feeds.html: 개인일상 메인 화면 writing.html: 개인일상 기록 화면 bulletin.html: 개인일상 상세 화면 M_inform.html: 개인정보 화면
- 챗봇: 팝업타입
2-2 | Back-end
개념도 초안
용어정의;
회원정보 DB: 회원정보 저장, 삭제, 업데이트. 이름, 생년월일, 비밀번호, 성별, 이메일
개인일상 DB: 회원별 개인일상 기록 저장, 삭제, 업데이트. 날짜, 제목, 날씨, 내용
챗봇 DB: 사이트 사용법 안내를 위한 DB. 사용자의 문의내용 분석하여 알맞은 내용으로 이동.
- 일상생횔 기록 내용을 토대로 사용자의 성향 분석(자연어 처리)
2-2 | AI
- 선택형 대화 챗봇 —> 사용자의 질문내용 키워드를 분석하여 알맞은 내용으로 이동.
2 | 다음 미팅 내용
2-1 | 각 파트별 필요 업무 파악
2-2 | 각 파트별 협업 업무 파악
2-3 | 일상기록 및 회원정보 DB 관련 추가 요청 키값 논의 및 검토
2-4 | 일상기록 챗봇타입 기능구현 논의 - 완료
2-5 | 파악된 업무에 대한 일정 확정
표 1

## 05_21
Minutes of Meeting(회의록)
Meeting Date(일시) |  | 2021-05-21
Meeting Place(장소) |  | 휴먼교육센터
Title(미팅주제) |  | 화면구성, 구성도 및 제안서
Attendees(참석자) |  | Name(이름) | Signature(서명) | Name(이름) | Signature(서명)
|  | 최정상(팀장) |  | 홍소희
박소현
박소희
심주안
No. | Contents |  |  |  | 담당자 | 기한
1 | 프로젝트명: “다락방” 확정
2 | 각 파트별 work scope
| - 일상기록(피드) 내용 기반 성향 분석 우선 |  |  |  | AI
| - 도우미 챗봇은 피드 내용 기반 성향 분석 기능 구현 후 고려. |  |  |  | AI
| - 성향분석 결과물 기준은 4~5가지로 정의 |  |  |  | AI
| - 표현방법은 개인일상 메인화면의 피드마다 성향분석 결과물을 색깔로 표현. 각 피드마다 키워드가 분석되어 그날의 기분을 색깔로 표현. |  |  |  | Front-end
| - 회원정보 DB: ID column 추가 |  |  |  | Back-end
| - 피드 DB: 사진 column 추가 |  |  |  | Back-end
3 | 각 파트별 project 세부업무 및 일정
2021-03-01 | Front-end
| 화면구현: 6월 4일(아톰 사용) |  |  |  |  | 6월 4일
2021-03-02 | Back-end
| DB기본 틀: 5월 28일 |  |  |  |  | 5월 28일
2021-03-03 | AI
데이터 수집 - 네이버 블로그 - SNS(인스타그램, 페이스북) - Youtube
개발 언어: Python
idle: google colab, Jupiter notebook
일정
| - 데이터 수집 및 전처리 |  |  |  |  | 6월 4일
| - 모델개발 |  |  |  |  | 6월 13일
| - 모델학습 및 유지보수 |  |  |  |  | 6월 27일
| - 통합 |  |  |  |  | 프로젝트 종료시까지
2021-03-04 | 기타
| 깃허브 서브트리 연동 방법 |  |  |  | 최정상 | 5월 26일
| 프로젝트 스케줄 초본 |  |  |  | 최정상 | 5월 26일
4 | 기타 건의사항
2021-04-01 | 팀별로 업무를 너무 나누지 말고, 함께 고민하고 또 다른 파트의 업무도 경험하고 싶음
- 깃허브 서브트리 연동이 되면 각 파트별로 소스 코드가 업데이트 됨. 이 코드를 다운받아 개인별로 공부. 다른 파트에 좋은 아이디어가 있으면 담당자와 협의 후 반영 여부 결정.
- 파트의 인원만으로 어려움이 있거나 함께 고민했으면 하는 사안이 있으면 협업 요청
2021-04-02 | MoM 작성은 1명씩 주 단위로 바꿔가면서 진행
- 5월 24일 부터 심주안 —> 박소희 —> 박소현 —> 홍소희 —> 최정상—>…
표 1