## 05_13
Minutes of Meeting(회의록)
Meeting Date(일시) |  | 2021-05-13
Meeting Place(장소) |  | 휴먼교육센터
Title(미팅주제) |  | D조 팀 프로젝트 착수 미팅(kick-off meeting)
Attendees(참석자) |  | Name(이름) | Signature(서명) | Name(이름) | Signature(서명)
|  | 최정상(팀장) |  | 장은재
|  | 박소현 |  | 홍소희
박소희
심주안
No. | Contents |  |  |  | 담당자 | 기한
0 | 팀 프로젝트 수행 환경
0-1 | 프로젝트는 되도록 센터 교육 시간에만 수행
0-2 | 센터 교육 시간외에는 프로젝트 진행관련 연락 금지
0-3 | 센터에서의 교육시간 및 일정을 고려하여 적정한 크기의 프로젝트 수행
0-4 | 프로젝트의 완성도보다 교육받은 내용의 이해 및 적용 방법에 집중
0-5 | 주 1회는 대면 미팅 진행. 그 외 프로젝트 시간은 줌, 카톡 등을 이용해 진행.
1 | 프로젝트 개발환경
2021-01-01 | Eclipse: java, JS, html
2021-01-02 | DB: Oracle
2 | 프로젝트 개발 주제: 다이어리
2021-02-01 | 상세 컨텐츠
- 개인의 일상 기록(개인공간)
- 개인의 일상을 공유하는 피드와 그에대한 피드백
- 기록된 이야기의 키워드를 머신러닝으로 분석하여 성향 파악
- 성향에 따라 이성회원간 추천 시스템
3 | 다음 미팅 전까지 수행되어야 하는 사항
2021-03-01 | 프로젝트의 컨텐츠 최종 확정 및 그에 따른 구조, 담당자 |  |  |  | All | 2021-05-21
2021-03-02 | 결정된 컨텐츠에 따른 전체적인 프로그램 구조 확정(Block Diagram) |  |  |  | All | 2021-05-21
2021-03-03 | 프로젝트 제안서 |  |  |  | TBD | 2021-05-21
2021-03-04 | 결정된 구조에 따른 역할 분담 |  |  |  | All | 2021-05-21
2021-03-05 | 프로젝트 스케쥴 |  |  |  | 최정상 | 2021-05-21
4 | 기타
2021-04-01 | 다음 프로젝트 대면 미팅: 5/21 휴먼교육센터

## 05_17
Minutes of Meeting(회의록)
Meeting Date(일시) |  | 2021-05-17
Meeting Place(장소) |  | 휴먼교육센터
Title(미팅주제) |  | Diary 상세 컨텐츠 확정, 파트 할당
Attendees(참석자) |  | Name(이름) | Signature(서명) | Name(이름) | Signature(서명)
|  | 최정상(팀장) |  | 장은재
|  | 박소현 |  | 홍소희
박소희
심주안
No. | Contents |  |  |  | 담당자 | 기한
1 | Diary 상세 컨텐츠
2021-01-01 | 개인의 일상 기록
1-1-1 | 개인의 일상 기록(개인공간) 클래식 타입
1-1-2 | 개인의 일상 기록(개인공간) 챗봇 타입
1-2 | - 기록된 이야기의 키워드를 머신러닝으로 분석하여 성향 파악
2 | 파트별 역할
2-1 | Front-end: 웹 구현 |  |  |  | 박소현 홍소희
2-2 | Back-end: DB 구현 |  |  |  | 심주안 최정상
2-3 | AI: 기록된 일상 분석 및 성향을 파악해주는 기능 구현 |  |  |  | 박소희 장은재
3 | 다음 미팅 내용
2021-03-01 | 각 파트별 필요 업무 파악
2021-03-02 | 각 파트별 협업 업무 파악
2021-03-03 | 파악된 업무에 대한 일정 확정
표 1

## 05_18
Minutes of Meeting(회의록)
Meeting Date(일시) |  | 2021-05-18
Meeting Place(장소) |  | 휴먼교육센터
Title(미팅주제) |  | 각 파트별 상세기능 및 협업 사항 확인
Attendees(참석자) |  | Name(이름) | Signature(서명) | Name(이름) | Signature(서명)
|  | 최정상(팀장) |  | 장은재
|  | 박소현 |  | 홍소희
박소희
심주안
No. | Contents |  |  |  | 담당자 | 기한
1 | 각 파트별 상세 기능
2021-01-01 | Front-end part
1-1-1 | 메인화면
| 화면구성 |  |  |  | 박소현 홍소희
로그인창 혹은 회원가입창으로 이동
1-1-2 | 회원가입 창
| 화면구성 |  |  |  | 홍소희
| 기능추가 |  |  |  | 박소현 홍소희
1-1-3 | 로그인 화면 구현
| 화면구성 |  |  |  | 홍소희
| 기능추가 |  |  |  | 박소현 홍소희
로그인 시 내 피드로 이동
1-1-4 | 회원 정보창
| 화면구성 |  |  |  | 홍소희
| 기능추가 |  |  |  | 박소현 홍소희
분석된 성향 확인 가능 하도록
1-1-5 | 전체 피드 화면 구현
| 화면구성 |  |  |  | 박소현
| 기능추가 |  |  |  | 박소현 홍소희
피드 클릭하면 게시글로 이동
1-1-6 | 글쓰기 화면 구현
| 화면구성 |  |  |  | 박소현
| 기능추가 |  |  |  | 박소현 홍소희
1-1-7 | 게시글 화면 구현
| 화면구성 |  |  |  | 박소현
| 기능추가 |  |  |  | 박소현 홍소희
1-2 | Back-end part
1-2-1 | 일상기록 DB |  |  |  | TBD
제목, 날짜, 날씨, 내용
1-2-2 | 회원정보 DB |  |  |  | TBD
- ID, Password, E-mail, Age, Sex
1-2-3 | 협업사항
| - 일상기록 및 회원정보 DB 관련 추가 요청 키값 5월 20일까지 draft 요청 |  |  |  | Front-end Back-end | 2021-05-20
- 일상기록 챗봇 타입은 Front-end와 AI 파트에서 기능 구현 컨셉 확정후 진행
1-3 | AI part
1-3-1 | 챗봇 시스템 |  |  |  | 박소희
| - 일상기록 챗봇타입으로 기능구현 논의 필요 |  |  |  | Front-end AI | 2021-05-20
1-3-2 | 사용자 성향 분석 |  |  |  | 장은재
- 일상생횔 기록 내용을 토대로 사용자의 성향 분석(자연어 처리)
2 | 다음 미팅 내용
2-1 | 각 파트별 필요 업무 파악
2-2 | 각 파트별 협업 업무 파악
2-3 | 일상기록 및 회원정보 DB 관련 추가 요청 키값 논의 및 검토
2-4 | 일상기록 챗봇타입 기능구현 논의
2-5 | 파악된 업무에 대한 일정 확정
표 1